## Hoja 1
Sistema de Administracion de Eventos
2018
No | Actividades | Responsable | Agosto | [14 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [27 empty] | Diciembre
| Meses-Semanas |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.- Planificacion
1 | Definicion del proyecto | Todos | bar: Agosto 19 to Agosto 21
2 | Planeacion de actividades | Itzcoatl | bar: Agosto 22 to Agosto 24
3 | Casos de Uso | Diego, Itzcoatl | bar: Agosto 25 to Agosto 29
4 | Requisitos del sistema | Luis | bar: Agosto 30 to Septiembre 1
6 | Plan de seguridad | Itzcoatl | bar: Septiembre 2 to Septiembre 6
2.-Ejecucion
7 | Diseño | Todos | bar: Septiembre 7 to Septiembre 18
8 | Especificaciones tecnicas | Itzcoatl | bar: Septiembre 19 to Septiembre 21
9 | Implementacion | Todos | bar: Septiembre 22 to Octubre 6
10 | Documentacion | Itzcoatl | bar: Octubre 5 to Octubre 8
11 | Planeacion de pruebas | Luis | bar: Octubre 9 to Octubre 13
12 | Planeacion de deployment | Itzcoatl | bar: Octubre 14 to Octubre 17
13 | Planeacion de Continuidad | Diego | bar: Octubre 18 to Octubre 21
3.- Control
14 | Prueba unitaria | Itzcoatl | bar: Octubre 22 to Noviembre 1
15 | Prueba funcional | Diego | bar: Noviembre 1 to Noviembre 6
16 | Prueba de integracion | Luis | bar: Noviembre 6 to Noviembre 11
17 | Prueba del sistema | Todos | bar: Noviembre 11 to Noviembre 16
18 | Pruebas de validacion | Todos | bar: Noviembre 16 to Noviembre 20
19 | Deployment | Todos | bar: Noviembre 21 to Noviembre 27
4.- Cierre
20 | Actividades de Operación | Itzcoatl, Diego | bar: Noviembre 28 to Noviembre 30
21 | Mantenimineto | Luis | bar: Noviembre 30 to Diciembre 4
22 | Encuesta de Satisfaccion | Luis | bar: Diciembre 4 to Diciembre 6
23 | Archivar | Diego | bar: Diciembre 7 to Diciembre 11